## Equipe
Equipe
<Sigla do Projeto> - <Nome do Projeto>
Papel | Nome | E-mail
Desenvolvedor | Arthut Barboza Mostaço | arthurmostaco@gmail.com
Desenvolvedor | Kaiky Federsoni Martins | kaiky.federsoni@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Rafael Barosso Puya | puyarafael@gmail.com
Desenvolvedor | Stephany Caroline Carvalho | stephanycarvalho013@gmail.com
Desenvolvedor | Wesley Dressenetti Batista | wesleydb2014@gmail.com

## Backlog Produto
Backlog do Produto |  |  |  | Priorização VRDC
Id | Fases | Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas) | Estimativa | Id | Casos de Uso ou Histórias de Usuário | Priorização VRDC
Iniciação |  |  | Horas | Seq. | Descrição | Valor | Risco | Dependência | Complexidade Técnica | Prioridade
1 | Iniciação | Realizar o pré-projeto | 10 | 1 | Cáluco da Depreciação | 10 | 0 | 0 | 7 | 17
2 | Iniciação | Criar ambiente do projeto | 10 | [6 empty] | 0
3 | Iniciação | Definir escopo | 5 | [6 empty] | 0
4 | Iniciação | Planejar o projeto | 2 | [6 empty] | 0
5 | Iniciação | Aplicar Checlist da fase | 1 | [6 empty] | 0
6 | Iniciação | Revisar planejamento | 1 | [6 empty] | 0
Elaboração |  |  | 29 | [6 empty] | 0
7 | Elaboração | Planejar o Sprint | 8 | [6 empty] | 0
8 | Elaboração | Estudar tecnologias | 4 | [6 empty] | 0
9 | Elaboração | Preparar Ambiente de Desenvolvimento | 8 | [6 empty] | 0
10 | Elaboração | Especificar UC01-Manter Clubes (escolhido para testar a arquitetura) | 4 | [6 empty] | 0
11 | Elaboração | Modelar UC1 e Arquitetura | 8 | [6 empty] | 0
12 | Elaboração | Implementar e testar unitariamente U01 | 4 | [6 empty] | 0
13 | Elaboração | Criar Guia de Implementação | 1 | [6 empty] | 0
14 | Elaboração | Implementar e testar a arquitetura | 4 | [6 empty] | 0
15 | Elaboração | Aplicar Checklist da fase | 1
16 | Elaboração | Revisar Planejamento | 1
Construção |  |  | 43
17 | Construção | Planejar o Sprint
18 | Construção | Especificar UC01-Manter Clubes
19 | Construção | Modelar UC1
20 | Construção | Implementar e testar unitariamente U01
21 | Construção | Projetar Testes UC01
22 | Construção | Executar Testes UC01
23 | Construção | Especificar UC02-Manter Atleta
24 | Construção | Modelar UC2
25 | Construção | Implementar e testar unitariamente U02
26 | Construção | Projetar Testes UC02
27 | Construção | Executar Testes UC02
28 | Construção | Especificar UC03-Manter Categorias
29 | Construção | Modelar UC3
30 | Construção | Implementar e testar unitariamente U03
31 | Construção | Projetar Testes UC03
32 | Construção | Executar Testes UC03
33 | Construção | Especificar UC???
34 | Construção | Aplicar Checklist da fase
35 | Construção | Revisar Planejamento
Transição |  |  | 0
36 | Transição | Planejar o Sprint
37 | Transição | Projetar Testes de Sistema
38 | Transição | Executar Testes de Sistema
39 | Transição | Corrigir Defeitos
40 | Transição | Planejar Implantação (criar Guia de Implantação)
41 | Transição | Elaborar Material de Suporte e Treinamento
42 | Transição | Preparar Ambiente de Produção
43 | Transição | Implantar o Produto no Ambiente de Produção
44 | Transição | Aplicar Checklist da fase
0
72

## Planejamento
Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa) | 72 | horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 0% | % de erro de estimativa
Qde desenvolvedores | 5
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor | 4 | horas
Capacidade do Time por Sprint | 40 | horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas) | 2 | sprints
Esforço total | 72 | horas
Prazo em semanas | 3.6 | semanas
Prazo em meses | 0.9 | meses
Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor | 0
Custo direto | 0
Percentual do custo indireto | 0%
Custo indireto | 0
Custo | 0
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 0
Preço | 0

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Número de semanas por Sprint |  | #ERROR! | Qde de Sprints |  | #ERROR! | Carga Horária Total |  |  |  | 72
|  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO
Sprint | Produtos | Data Início | Data Fim | Horas | Status | Data Início | Data Término | Horas | Diferença (hs) | Revisão (versão)
1 | Visão, modelo de caso de uso e plano | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 8 | Entregue | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 8 | 0 | 1.0
2 | Planejamento e Controle de Projeto | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 8 | Entregue | 2024-09-26 | 2024-10-01 | 8
3 | História de Usuário | 2024-09-25 | 2024-10-30 | 2 | Entregue | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2
4 | Implementação do caso de uso | 2024-10-30 | 2024-10-23 | 8 | Em execução | 2024-10-03 | 2024-10-23 | 8
5
6
7
8
9
10

## Riscos
Lista de Riscos
Categorias
Gestão - Organização
Gestão - Orçamento
Gestão - Prazo
Gestão - Recursos Humanos
Gestão - Processo
Gestão - Ambiente
Técnico - Requisitos
Técnico - Tecnologia
Externo - Cliente
Externo - Subcontratação
Probabilidade/Perda Esperada
Baixa
Média
Alta
Impacto
Baixo
Médio
Alto
Situação
Ativo
Em Mitigação
Ocorrido
Inativo
Estratégia
Eliminação
Transferência
Mitigação
Aceitação ativa
Aceitação passiva
Valores Perda Esperada
|  |  | 4290 | Baixo & Alto
|  |  | 5082 | Baixo & Medio
|  |  | 4356 | Baixo & Baixo
|  |  | 5929 | Médio & Médio
|  |  | 5005 | Médio & Alto
|  |  | 4225 | Alto & Alto
Riscos do Projeto
ID |  | Identificação
| Descrição do Risco | Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[7 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência
1 | Atrasar o desenvolvimento da fase de iniciação | 2020-03-01 | Baixa | Alto | Média | Ativo |  |  | 1. Executar horas-extras 2. Renegociar prazo final
2 | Atrasar o desenvolvimento da fase de eloboração | 2024-10-29 | Baixa | Alto | Média |  |  |  | 1. Executar horas-extras 2. Renegociar prazo final
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## Mudanças
Monitoramento e Controle do Projeto (Controle de Mudanças no Escopo)
PREVISTO
Seq. | Número da RM - Requisição da mudança | Data Solicitação | Resolvido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Sprint1
Backlog Sprint | Horas estimadas | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 2024-10-02
Realizar o pré-projeto | 10 | 4 | 2 | 4
Criar ambiente do projeto | 10 | 4 | 4 | 2
Definir escopo | 5 | 2 | 1 | 0
Planejar o projeto | 2 | 1 | 1 | 0
Aplicar Checlist da fase | 1 | 0 | 0 | 1
Revisar planejamento | 1 | 0 | 1 | 0
Restante | 29 | 0 | -9 | -16
Estimado | 29 | 4 | 0 | 0
Diferença estimado/planejado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -
Percentual executado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Capacidade do Time | 40 | Horas

## Sprint2
Backlog Sprint | Horas estimadas | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | Dia 10
Realizar o pré-projeto | 4 | 2 | 2
Criar ambiente do projeto | 4 | 2 |  | 2
Definir escopo | 4 | 2 | 2
Planejar o projeto | 4 | 2 | 2
Aplicar Checlist da fase | 4 |  | 2 | 2
Revisar planejamento | 4 | 2 |  | 2
Planejar o Sprint | 8 |  |  |  | 4 | 4
Estudar tecnologias | 4 |  |  |  | 2 | 2
Preparar Ambiente de Desenvolvimento | 8 |  |  |  | 4 | 4
Especificar UC01-Manter Clubes (escolhido para testar a arquitetura) | 4 |  |  |  | 2 | 2
Modelar UC1 e Arquitetura | 8 |  |  |  | 2 | 4 | 2
Implementar e testar unitariamente U01 | 4 |  |  |  | 2 | 2
Criar Guia de Implementação | 1 |  |  |  | 1
Implementar e testar a arquitetura | 4 |  |  |  |  | 4
Aplicar Checklist da fase | 1 | [5 empty] | 1
Revisar Planejamento | 1 | [5 empty] | 1
Restante | 67 | 0 | -8 | -14 | -31 | -53 | -57
Estimado | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diferença estimado/planejado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 67 | 0 | -8 | -14 | -31 | -53 | -57
Percentual executado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
Capacidade do Time | 40 | Horas

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Funções de Dados (Arquivo/Tabela) |  | Funções de Transacionais (caso de uso/história) |  | Funções de Dados |  |  |  |  | Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas | Complexidade | Caso de Uso/História | Complexidade | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Características do sistema | GI
enum | Média | Calcular depreciação | Complexa | ALI | 2 | 0 | 0 | 8 | Comunicação de Dados
|  |  |  | AIE |  |  |  | 0 | Processamento de Dados Distribuído
|  |  |  | Funções Transacionais |  |  |  |  | Desempenho
|  |  |  | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Utilização de Equipamento
|  |  |  | EE | 1 |  |  | 3 | Volume de Transações |  | x
|  |  |  | SE |  |  |  | 0 | Entrada de Dados On-line
|  |  |  | CE | 1 |  |  | 3 | Usabilidade
|  |  |  | PFNA - Pontos de Função Não Ajustados: |  |  |  | 14 | Atualização On-line
Processamento Complexo
Reusabilidade
Facilidade de Implantação
Facilidade Operacional
Múltiplos Locais e Organizações do Usuário
Manutenibilidade
[9 empty] | NIT - Nível de Influência Total: | 0
[9 empty] | VFA - Valor do Fator de Ajuste: | 0.65
[9 empty] | PFA - Pontos de Função Ajustados: | 9.1
[9 empty] | Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto): | 19
[9 empty] | Esforço estimado (Horas): | 172.9
1
2
3
4

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado |  |  | Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado | 172.9 | horas | DISCIPLINAS | Iniciação |  | Elaboração |  | Construção |  | Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 0% | % de erro |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Totais/Disciplina
Esforço total ajustado | 172.9 | horas |  | 8.645 | 5% | 34.58 | 20% | 112.385 | 65% | 17.29 | 10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores) | 5 |  | Requisitos | 4.7547 | 55% | 10.374 | 30% | 13.4862 | 12% | 0.8645 | 5% | 29.4794
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor) | 4 | horas/semana | Análise e Design | 1.2968 | 15% | 6.916 | 20% | 11.2385 | 10% | 0.8645 | 5% | 20.3158
Número de semanas por sprint | 2 | semanas | Implementação | 0.1729 | 2% | 6.916 | 20% | 44.954 | 40% | 2.5935 | 15% | 54.6364
Capacidade estimada do time/sprint | 40 | horas | Teste | 0.43225 | 5% | 2.7664 | 8% | 11.2385 | 10% | 1.729 | 10% | 16.1661
Qde de semanas estimada | 8.645 | semanas | Implantação | 0 | 0% | 0.6916 | 2% | 5.6193 | 5% | 1.729 | 10% | 8.0398
Qde de meses estimada | 2.1612 | meses | Desenvolvimento | 6.6566 | 77% | 27.664 | 80% | 86.5365 | 77% | 7.7805 | 45%
Qde de Sprints sugerido | 4.3225 | Sprints | Gerenciamento de Configuração | 0.25935 | 3% | 2.7664 | 8% | 14.61 | 13% | 5.187 | 30% | 22.8228
|  |  | Gerenciamento de Projeto | 1.729 | 20% | 4.1496 | 12% | 11.2385 | 10% | 4.3225 | 25% | 21.4396
|  |  | Gerenciamento do Projeto | 1.9884 | 23% | 6.916 | 20% | 25.8485 | 23% | 9.5095 | 55%
Análise Financeira |  |  | Totais/Fase | 8.645 | 100% | 34.58 | 100% | 112.385 | 100% | 17.29 | 100% | 172.9
Valor hora média desenvolvedor | 0
Custo direto | 0
Percentual do custo indireto | 0%
Custo indireto | 0
Custo total | 0
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 0
Preço final | 0